## Sheet1
项目名称 | 执行步骤 | 执行人 | 工时（人/天） | 执行时间
需求分析 | 蓝图设计 | 陈鹭、谷桂先 | 5
| 技术选型 | 谷桂先 | 2
构建AI知识库 | 知识库整理 | 陈鹭、谷桂先 | 2
| 动态接口 | 谷桂先 | 2
多系统交互 | 关联系统梳理 | 陈鹭、谷桂先 | 2
| 构建动态数据接口 | 谷桂先、陈鹭 | 2
| 单元测试调优 | 陈鹭、谷桂先 | 2
多场景互联 | 交互场景梳理 | 陈鹭、谷桂先 | 2
| 构建动态数据接口 | 谷桂先、陈鹭 | 2
| 单元测试调优 | 陈鹭、谷桂先 | 2
工作流开发与整合 | 工作流梳理 | 陈鹭、谷桂先 | 10
| 构建动态数据接口 | 谷桂先、陈鹭 | 5
| 搭建工作流 | 谷桂先 | 5
| 串联各个子智能体 | 谷桂先 | 5
| 工作流测试调优 | 陈鹭、谷桂先 | 5
数据中心建设 | 数据整理 | 陈鹭 | 2
| 构建动态数据接口 | 谷桂先、陈鹭 | 2
部署上线 | 评估后正式投入使用 | 陈鹭 | 1
| 上线试用 | 陈鹭 | 1
59